[image: image1.emf][image: image2.png]


 [image: image1.emf]                           [image: image2.png]                                                                         [image: image3.emf] 


GRUPUL  DE ACŢIUNE LOCALĂ ASOCIAŢIA ŢARA SECAŞELOR ALBA-SIBIU
Cod 517240, Comuna CIUGUD, localitatea CIUGUD, str. Principală, nr. 157, Jud. Alba, tel/fax. 0258/841205 E – mail asociatiatarasecaselor@yahoo.com ;   galtarasecaselor@tarasecaselor.ro; www.tarasecaselor.ro
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

  Nr.____/__________
            



Presedinte,















Vinţ Mihaela

Manager GAL,
















Pop Dan Doru

PROGRAMUL DE ACHIZIŢII 2015
REVIZUIT MARTIE 
	Nr.crt
	Obiectul Achizitiei
	Capitol Bugetar
	Tip de cheltuială
	Cod CPV
	Valoare estimata fara TVA (lei si euro)
	Procedura aplicata
	Data estimata pentru inceperea procedurii
	Data estimata pentru finalizarea procedurii

	1. 
	Furnizare materiale informare
	Componenta b

Cap.IV
	eligibila
	22462000-6

Materiale publicitare
	60.000 lei
14521.16 euro

	Achizitie directa
	Luna 2
	Luna 8

	2. 
	Servicii realizare şi difuzare spot radio
	Componenta b

Cap. IV
	eligibila
	79341000-6
Servicii de publicitate


	6000 lei
1452.12 euro
	Achizitie directa
	Luna 2
	Luna 7

	3. 
	Servicii publicare comunicate de presa
	Comp. b)

Cap.IV
	eligibila
	79341000-6

Servicii de publicitate

	3000 lei
726.06 euro


	Achizitie directa
	Luna 2
	Luna 9

	4. 
	Servicii realizare şi difuzare spot video
	Comp. b)

Cap.IV

	Eligibila
	79341000-6

Servicii de publicitate

	20.000 lei

4840.39 euro
	Achizitie directa
	Luna 5
	Luna 8

	5. 
	Servicii de publicare anunturi de selectie si comunicate de presa lansare 
	Comp. b)

Cap.III

	eligibila
	79341000-6

Servicii de publicitate
	4200 lei
1016,48 euro
	Achizitie directa
	Luna 2
	Luna 3

	6. 
	Servicii de  organizare seminar de 

instruire
	Comp. b)

Cap.II

	eligibila
	79951000-5 Servicii de organizare de seminarii

	30000 lei
7260,58 euro
	Achizitie directă
	Luna 2
	Luna 4

	7. 
	Furnizare materiale promovare
	Comp. b)

Cap.III
	eligibila
	22462000-6

Materiale publicitare

	25000 lei

4840,39 euro
	Achiziţie directă
	Luna 2
	Luna 3

	8. 
	Servicii PSI +SSM
	Comp.a)

Cap.II
	eligibila
	85140000-2 Diverse servicii de sanatate

71317100-4 Servicii de consultanta în protectia contra incendiilor si a exploziilor si în controlul incendiilor si al exploziilor
	1000 lei

242,02 euro
	Achiziţie directă
	Luna 3
	Luna 4

	9. 
	Servicii intretinere pagina web
	Comp. b)

Cap.IV

	eligibila
	72212224-5 Servicii de dezvoltare de software pentru editare de pagini web
	6000 lei

1452,11 euro
	Achizitie directa
	Luna 3
	Luna 5

	10. 
	Servicii realizare film proiecte de succes
	Comp. b)

Cap.IV

	eligibila
	92111210-7
Productie de filme publicitare
	19000 lei
4598,37 euro
	Achizitie directa
	Luna 3
	Luna 7


Întocmit,
Responsabil tehnic/achiziţii
Arsu Vasile Marius

Semnatura


[image: image3.emf][image: image4.png]diavii



[image: image5.png]ANIAY I



