- 2023 -

GHIDUL SOLICITANTULUI

MĂSURA M3/6A

-EURI-

,, Dezvoltarea  activităților non-agricole în microregiunea Ţara Secașelor”

Ghidul solicitantului este un material de informare tehnică a potențialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și constituie un suport complex pentru întocmirea proiectului conform cerințelor specifice PNDR 2014-2020. Acest document nu este opozabil actelor normative naționale și europene.

Prevederile aferente ghidului solicitantului se aplică în mod corespunzător. Sunt prezentate regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului de inveștiții, precum și modalitatea de selecție, aprobare și derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, conține lista indicativă a tipurilor de investiții pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizele și acordurile care trebuie prezentate, modelul Cererii de Finanțare, al Studiului de Fezabilitate, al Planului de Afaceri, al Contractului de Finanțare, precum și alte informații utile întocmirii proiectului și completării corecte a documentelor.

Vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document, precum și toate prevederile din Ghidul Solicitantului și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul investițiilor finanțate prin PNDR.

Ghidul Solicitantului, precum și documentele anexate pot suferi rectificări din cauza modificărilor legislative naționale și europene sau procedurale, astfel vă recomandăm ca până la data limită de depunere a Cererilor de Finanțare în cadrul prezentului apel de selecție a proiectelor, să consultați periodic pagina de internet www.tarasecaselor.ro, pentru a urmări eventualele modificări.

De asemenea, solicitanții pot obține informații/clarificări în mod gratuit, legate de completarea și pregătirea Cererii de Finanțare direct la sediul nostru, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet.

Cuprins

CAPITOLUL 1 – PREVEDERI GENERALE	3

1.1 CONTRIBUȚIA MĂSURII M3/6A,, DEZVOLTAREA  ACTIVITĂȚILOR NON-AGRICOLE ÎN MICROREGIUNEA ŢARA SECASELOR”	3

1.2 CONTRIBUŢIA PUBLICĂ	5

CAPITOLUL 2- PREZENTAREA MĂSURII	5

2.1 CINE POATE BENEFICIA DE FONDURILE NERAMBURSABILE	5

2.2 CONDIȚII MINIME OBLIGATORII/DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI	10

2.3 TIPURI DE INVESTIȚII ȘI CHELTUIELI ELIGIBILE (în conformitate cu lista codurilor CAEN eligibile pentru finanțare în cadrul măsurii):	11

2.4 TIPURI DE INVESTIȚII ȘI CHELTUIELI NEELIGIBILE:	14

2.4 CRITERII DE SELECȚIE A PROIECTULUI	15

2.6. VALOAREA MAXIMĂ A FONDURILOR NERAMBURSABILE (intensitatea sprijinului)	21

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit.	21

Intensitatatea sprijinului va fi de 90%  pentru cheltuielile eligibile din proiect.	21

Capitolul 3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE	21

3.1. COMPLETAREA, DEPUNEREA ŞI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE	21

3.1.1. COMPLETAREA CERERII DE FINANŢARE	21

3.1.2. DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE	22

3.1.3 VERIFICAREA CONFORMITĂŢII CERERII DE FINANŢARE	23

3.2 VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII	25

3.3 VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECTIE	26

3.4 SELECTAREA PROIECTELOR	26

3.5 VERIFICAREA DOSARULUI CERERII  DE FINAȚARE DE AFIR	29

3.5.1 VERIFICAREA CONDIȚIILOR GENERALE DE CONFORMITATE	29

3.5.2 VERIFICAREA CONDIȚIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE.	31

3.5.3 VERIFICAREA PE TEREN A CERERILOR DE FINANȚARE AFIR.	33

3.6 CONTRACTAREA FONDURILOR.	33

3.7 ACHIZIȚIILE.	37

3.8 PLATA.	37

Capitolul 4. INFORMAȚII UTILE.	39

4.1 DOCUMENTE NECESARE ÎNTOCMIRII CERERII DE FINANȚARE.	39

4.2 DOCUMENTELE NECESARE ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII FONDURILOR	42

4.3 DICŢIONAR DE TERMENI ŞI ABREVIERI	42

4.4 LISTA DOCUMENTELOR ȘI FORMULARELOR DISPONIBILE PE PAGINA DE INTERNET A GAL ȚARA SECAȘELOR ALBA-SIBIU	45

Anexa 1 - Cerere de finanțare pentru Măsura 3/6A	45

Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate – Anexa B	45

Anexa 3 – Contract de Finantare	45

Anexa 4 - Declaratie către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR	45

Anexa 5 – Fișa Masurii din SDL	45

Anexa 6.1- Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica	45

Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)	45

Anexa 6.3 Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate	45

Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M 02	45

Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile pentru Măsura 03/6A	45

Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile pentru Măsura 03/6A doar pentru dotari	45

Anexa 9 – Procedura de evaluare si selectie a proiectelor	45

Anexa 10 – Componenta Comitetului de Selectie	45

Anexa 11 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor	45

Anexa 12 – Fișa de verificare a conformității și metodologia de verificare	45

Anexa 13 – Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate și metodologia de verificare	45

Anexa 14 – Fișa de evaluare a criteriilor de selecție si metodologia de verificare	45

● Anexa 15 - Memoriu justificativ..................................................................................................44

CAPITOLUL 1 – PREVEDERI GENERALE

1.1 CONTRIBUȚIA MĂSURII M3/6A,, DEZVOLTAREA  ACTIVITĂȚILOR NON-AGRICOLE ÎN MICROREGIUNEA ŢARA SECASELOR”

Măsura  contribuie la  operaționalizarea în microregiune a obiectivului  III din Regulamentul  ( UE) nr.1303/2013, respectiv:

”Obținerea unei dezvoltări teritoriale  echilibrate a economiilor și comunităților  rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă”

Măsura  corespunde  obiectivelor care decurg din Regulamentul  (UE) nr.1305/2013, Art.19 ,,Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor’’

Măsura M3/6A contribuie la :

- Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale şi eradicarea sărăciei

- Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice

- Dezvoltarea turismului si a activităților de recreere

- Crearea de locuri de muncă

Măsura  M3/6A contribuie la aplicarea în microregiune a priorității  P6 a Regulamentul  ( UE) nr.1303/2013 ,,Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”

Măsura M3/6A contribuie la inovarea şi protecţia mediului.

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT prin activităţile economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei. Toate investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile.

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele:

- Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea activităţilor neagricole în comunele din teritoriul GAL.

- Măsura se adresează  acelor activităţi sau operaţiuni deficitare.

- Sunt incurajate intreprinderile din domeniul non-agricol care asigură prelucrează/servicii în mai mult de două UAT din GAL.

- Măsura vizează încurajarea şi susţinerea turismului rural, în toate formele sale.

- Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinderilor sociale și a cooperativelor.

Măsura M3/6A -,, Dezvoltarea  activităților non-agricole în microregiunea Ţara Secaselor” din cadrul SDL GAL Ţara Secaşelor Alba Sibiu este menită să completeze cu elemente specifice teritoriul Ţării Secaşelor- MASURA 6.4 - Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole, din cadrul PNDR 2014-2020.

Măsura M3/6A -  Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL Țara Secașelor asigură complementaritatea cu următoarele măsuri:

- M1/6B- Dezvoltarea  si modernizarea  satelor din teritoriul GAL Ţara Secaşelor

- M5/6B Promovarea incluziunii sociale în Microregiunea Țara Secașelor

- M2/2A- Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie alimentară copetitivă în microregiunea Țara Secașelor

Sprijinul acordat prin Masura M3/6A, va contribuii la îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru populaţia rurală din teritoriul GAL ŢARA SECAŞELOR ALBA- SIBIU şi la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea sărăciei şi decalajelor rural-urban.

Aria de aplicabilitate a măsurii:

Spaţiul rural eligibil pentru măsura M3/6A cuprinde toate cele 25 UAT-uri din teritoriul GAL ŢARA SECAŞELOR ALBA- SIBIU, respectiv BERGHIN, BUCERDEA GRÂNOASĂ, CÂLNIC, CENADE,  CERGĂU, CIUGUD,  CRĂCIUNELU DE JOS, CUT,  DAIA ROMÂNĂ,  DOŞTAT, GÂRBOVA,  MIHALŢ,  OHABA, ROŞIA DE SECAŞ ,  SÂNTIMBRU, ŞPRING, VALEA LUNGĂ – JUDETUL ALBA

comunele APOLDU DE JOS, LOAMNEŞ, LUDOŞ, PĂUCA,   SLIMNIC, ŞURA MARE, ŞURA MICĂ şi oraşul OCNA SIBIULUI – JUDETUL SIBIU

1.2 CONTRIBUŢIA PUBLICĂ

Contribuţia publică totală din EURI pentru această măsură este de 55162,57 euro.

CAPITOLUL 2- PREZENTAREA MĂSURII

2.1 CINE POATE BENEFICIA DE FONDURILE NERAMBURSABILE

Sprijinul în cadrul acestei măsuri este acordat pentru atingerea obiectivului de dezvoltare rurală 3 din SDL, respectiv ”Obținerea unei dezvoltări teritoriale  echilibrate a economiilor și comunităților  rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă”

Beneficiarii direcți:

• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. (start-ups) Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; (start-ups)

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups)

• micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural¹;

• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

*Intreprinderi sociale

*Cooperative

Atenție!  persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înființate (start-ups) trebuie să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în teritoriul GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu, punctul/punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate prin proiect, trebuie să fie amplasate în spatiul rural. În cazul in care activitatea propusă prin proiect se desfășoară la sediul social, acesta trebuie să fie în teritoriul GAL TARA SECASELOR ALBA - SIBIU;

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 3/6A sunt persoane fizice autorizate și persoane juridice înregistrate în baza legislației din România ca micro-întreprinderi și întreprinderi mici,cu modificările și completările ulterioare.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

persoană fizică autorizată -înființată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;

întreprindere individuală înființată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare;

întreprindere familială înființată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare;

¹ spațiul rural pentru M19, LEADER (definit în mod specific în acord cu abordarea Leader ca fiind format din UAT-comune și UAT- orașe mici cu o populație de maxim 20.000 locuitori), pag 195 PNDR v4.

societate în nume colectiv – SNC - înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

societate în comandită simplă – SCS - înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificările şi completările ulterioare);

societate pe acțiuni – SA - înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu modificarile şi completările ulterioare;

societate în comandită pe acțiuni – SCA înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

societate cu răspundere limitată – SRL înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

societate comercială cu capital privat înființată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificările şi completările ulterioare);

societate agricolă înființată în baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura cu modificările şi completările ulterioare;

societate cooperativă de gradul 1 înființată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activități neagricole;

cooperativă agricolă de grad 1 înființată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Atenție! Având în vedere condițiile de autorizare ca și cabinet medical veterinar individual/ cabinet medical individual, aceștia pot solicita fonduri doar pentru investiții de modernizare.

Atenție! În cadrul acestei măsuri, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat

Solicitanții eligibili trebuie să se încadreze în categoria:

micro-întreprindere - maxim 9 salariați și realizează o cifra de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

întreprindere mica - între 10-49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

Dovada încadrării în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică se face în baza Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria micro-întreprinderilor și după caz a întreprinderilo mici, în baza Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate, completate în conformitate cu anexele Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. Nu sunt eligibile întreprinderile mijlocii și mari.

Datele utilizate pentru calculul numărului mediu de salariați, cifra de afaceri netă anuală şi activele totale sunt cele raportate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar precedent, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților’’ conform art 6(1) al Legii nr. 346/2004.

Dacă la data întocmirii situațiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite la art. 3 şi 4, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două exerciții financiare consecutive”, conform art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004.

Pentru categoriile de beneficiari ai finanțării prin FEADR care, după selectarea /contractarea proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii, avută la data depunerii Cererii de Finanțare, în sensul trecerii de la categoria de micro-întreprindere la categoria de întreprindere mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică la categoria de întreprindere mijlocie sau alte întreprinderi (întreprinderi mari), cheltuielile pentru finanțare rămân eligibile pe toată perioada derulării proiectului şi în perioada de monitorizare.

Atenție! Pentru încadrarea în categoria de micro-întreprindere, respective întreprindere mica, va fi verificată condiția de întreprinderi legate sau partenere.

În vederea identificării relației în care se află întreprinderea solicitantă cu alte întreprinderi, raportată la capitalul sau la drepturile de vot deținute ori la dreptul de a exercita o influență dominantă, se vor respecta prevederile art. 41 din Legea nr. 346/2004.

Întreprinderile autonome sunt definite la art. 42 din Legea nr. 346/2004, intreprinderile partenere la art. 43, iar intreprinderile legate la art. 44 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. O întreprindere nu poate fi considerată micro‐întreprindere sau întreprindere mică dacă cel puțin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivități publice conform art. 45 al Legii nr. 346/2004.

Întreprindere autonomă - întreprinderea care deține mai puțin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în una ori în mai multe întreprinderi sau dacă una sau mai multe întreprinderi nu dețin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii în cauză.

Întreprindere parteneră - întreprinderea care nu este clasificată ca întreprindere legată şi între care există următoarea relație: întreprinderea (din amonte) deține, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval).

Întreprindere legată - întreprinderea care deține peste 50% din capitalul social şi /sau drepturile de vot în structura altor întreprinderi, în amonte sau în aval, conform prevederilor art. 44 din Legea 346/2004 cu modificările și completările ulterioare. Calculul numarului mediu de salariati şi a cifrei de afaceri ai solicitantului se stabileşte conform precizărilor din Legea nr. 346/2004, art. 4.

Pentru o întreprindere nou înființată, numărul de salariați este cel declarat în Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și poate fi diferit de numărul de salariați prevăzut în proiect².

Urmatoarele categorii de solicitanti/beneficiari pot depune proiecte în cadrul măsurilor/submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor condiții, dupa caz:

a. solicitantii/beneficiarii/membrii asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, după

caz, înregistrati în registrul debitorilor AFIR, atât pentru programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare.

b. solicitanții care s-au angajat la depunerea Cererii de finanțare prin declarație pe propria răspundere, că vor prezenta la data semnării contractului dovada cofinanțării private şi nu prezintă acest document la data prevăzută în notificarea AFIR, pot redepune/depune proiect numai in cadrul sesiunii continue următoare celei în care a fost depus proiectul.

Pot depune proiecte aferente măsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020 şi solicitanții care au depus astfel de proiecte în sesiunile anterioare şi care nu au prezentat proiectul tehnic la data prevăzută în notificarea AFIR.

Beneficiari indirecți (grupul țintă):

- persoane din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a beneficia de finanțare în cadrul măsurilor PNDR 2014 – 2020.

În cazul constatării unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului financiar, dacă s-au efectuat plăți.

Un solicitant/beneficiar, după caz, poate obține finanțare nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru măsuri/sub‐măsuri din cadrul PNDR 2014‐2020, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

²A se vedea: art. 6 alin. (3) din legea 346/2004: În cazul unei întreprinderi nou‐înfiinţate, ale cărei situaţii financiare nu au fost aprobate, în condiţiile legii, datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină în cursul exerciţiului financiar şi se declară pe propria răspundere de către reprezentantul/reprezentanţii întreprinderii în cauză

a) respectarea condițiilor de eligibilitate ale acestuia şi a regulilor ajutoarelor de stat, respectiv a celor de minimis, după caz;

b) nu sunt create condițiile pentru a obține în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 al Consiliului, în orice etapă de derulare a proiectului;

c) prezentarea dovezii cofinanțării private a investiției, prin extras de cont şi/sau contract de credit acordat în vederea implementării proiectului, prin deschiderea unui cont special al proiectului în care se virează/depune minimum 50% din suma reprezentând cofinanțarea privată, disponibilul din acest cont fiind destinat plăților efectuate de solicitant în vederea implementării proiectului. Cheltuielile vor fi verificate la depunerea primei cereri de plată. La depunerea următoarelor cereri de plată, condiția prezentării extrasului de cont, în vederea verificării operațiunilor întreprinse, nu se mai aplică.

Atenție! Dacă proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus același proiect și în cadrul altei măsuri din PNDR), acesta nu poate fi depus și la GAL. De asemenea, dacă un solicitant are un proiect selectat pentru finanțare în aceeași sesiune anuală, dar nu a încheiat contractul cu AFIR, deoarece nu a prezentat în termen dovada cofinanțării și/sau proiectul tehnic, solicitate prin Notificarea privind semnarea contractului de finanțare, conform prevederilor HG nr. 226/2015, cu completările și modificările ulterioare, acesta poate depune doar în sesiunile lansate de GAL în anul următor.

2.2 CONDIȚII MINIME OBLIGATORII/DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI

Pentru proiectele de investiţii (de tip start-up)

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

• Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite

• Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAl iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL;

Pentru proiectele de investiţii în modernizarea/dezvoltarea întreprinderilor existente:

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

• Investiția trebuie să se încadreze în unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;

• Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul GAL;

• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;

• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice;

• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;

• Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare.

Atenție! Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare se încalcă cel puțin un criteriu de eligibilitate sau de selecție, cererea de Finanțare devine neeligibilă

Atenție! Perioada de monitorizare a proiectului este de 5 ani de la data efectuării ultimei plăți de către Autoritatea Contractantă.

2.3 TIPURI DE INVESTIȚII ȘI CHELTUIELI ELIGIBILE (în conformitate cu lista codurilor CAEN eligibile pentru finanțare în cadrul măsurii):

În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile și neeligibile. Finanțarea va fi acordată doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu fișa măsurii, în limita valorii maxime a sprijinului specificat în Fișa măsurii/Apelul de selecție a proeictelor.

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării.

Activitatea/activitatiile pentru care se solicită finanțare prin măsura 3/6A din SDL GAL Țara Secașelor Alba - Sibiu, trebuie să se regăsească în lista codurilor CAEN din cadrul Anexei 7 la ghidul solicitantului).

Operațiunile şi cheltuielile sunt eligibile, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microintreprinderilor si intreprinderilor mici din spatiul rural pentru infiintarea si dezvoltarea activitatilor economice neagricole". Anexa 8 la ghidul solicitantului cuprinde lista codurilor CAEN aferente activităților pentru care sunt permise doar cheltuieli de dotare.

Cheltuieli eligibile specifice:

• Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor necesare desfășurării activității;

• Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și echipamente noi;

• Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

• Înfiinţarea/modernizarea de firme de profil non-agricol

• Înfiinţarea de  ateliere / cooperative meşteşugăreşti

• Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea agropensiunilor și a altor structuri de primire turistică (camping, sat de vacanță, bungalow-uri, etc.)

• Înfiinţarea/modernizarea/dotarea  unităților care prestează  activități de agrement/recreative (trasee turistice; parcuri tematice de tip paint-ball, aventuri, amenajări areale de echitație, etc; centre închiriere echipamente sportive –biciclete, ATV-uri, undițe, schi-uri, etc;)*

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305‐/2013;

b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii ori din cerințele minime impuse de PNDR 2014‐2020;

c) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

d) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;

e) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții‐montaj.

Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile a)‐e) şi vor fi decontate proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Prin excepție, cheltuielile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.

Costurile generale ale proiectului pentru care sunt puse condițiile a)‐e) trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții‐montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții, altele decât cele referitoare la construcții montaj.

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:

a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanțare şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiției;

b) sunt efectuate pentru realizarea investiției cu respectarea rezonabilității costurilor (încadrarea în prețurile stabilite în Baza de date Preţuri de referinţă a AFIR, iar în cazul în care nu se identifică în această bază de date, prezentarea ofertelor corespunzătoare tipului de achiziție realizată: o ofertă pentru prețuri sub 15.000 euro şi două oferte pentru prețuri peste 15.000 euro);

c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanțare semnat cu AFIR;

d) sunt înregistrate în evidențele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susținute de originalele documentelor justificative, în condițiile legii.

Condiții speciale pentru eligibilitatea anumitor tipuri de cheltuieli:

Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate

Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:

ambulanța umană;

autospeciala pentru salubrizare;

mașina specializată pentru intervenții, prevăzută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înalțime;

autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu ‐ exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat)

mașina de măturat carosabilul;

auto betonieră;

autovidanjă;

utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat).

Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).

Atenție! Ambulanța veterinară, mașina de transport funerar sunt eligibile cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri și 2 uși de acces in cabina;

să fie modificat constructiv și omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru activitatea propusă prin proiect, cu exceptia ambulanțelor veterinare ;

în cazul ambulanțelor veterinare, omologarea RAR se obține în baza unui aviz emis de Colegiul Medicilor Veterinari care atesta ca autovehiculul este dotat conform Hotarârii Consiliului National 2016; RAR va face mentiunea ”echipare specifică intervenții medicină veterinară”

în cartea de identitate a vehiculului trebuie înregistrată mențiunea specială din care să reiasă modificarea de structură, conform cerințelor autorității publice de resort și legislației în vigoare.

Mijloacele de transport de mai sus trebuie să fie compacte, specializate şi să deservească exclusiv activitățile propuse prin proiect. Nu se accepta mijloace de transport de tip tractor/cap tractor cu remorca/semiremorca (capul tractor poate fi folosit si pentru alte tipuri de activitati).

Se va aduce obligatoriu omologarea RAR la ultima tranșă de plată.

Atenție! In ariile naturale protejate nu sunt eligibile echipamentele de agrement autopropulsate.

2.4 TIPURI DE INVESTIȚII ȘI CHELTUIELI NEELIGIBILE:

Nu sunt eligibile următoarele:

cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;

prestarea de servicii agricole, achiziționarea de utilaje şi echipamente agricole aferente acestei activități, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională;

procesarea şi comercializarea produselor prevazute în Anexa I din Tratat;

producția de electricitate din biomasă ca şi activitate economică;

cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepția costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;

cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;

cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;

cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:

a.dobânzi debitoare;

b.achiziționarea de terenuri construite și neconstruite;

c.taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

d.în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.

e.cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale, conform Cap. 14 și 15- PNDR.

cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 1731/2015, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul proiectului nu pot fi incluse operațiuni asociate măsurilor/sub-măsurilor excluse de la finanțare prin sub-măsura 19.2, după cum urmează:

sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și pădurilor, precum și pentru vizite în exploatații și în păduri (Art. 14/ Reg. (UE) nr. 1305/2013, alin.(1), paragraful 2.);

servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul exploatației (Art. 15/ Reg. (UE) nr. 1305/2013);

investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (Art. 21 (a)/Reg. (UE) nr. 1305/2013);

plățile pentru agromediu și climă (Art. 28/ Reg. (UE) nr. 1305/2013);

agricultură ecologică (Art. 29/Reg. (UE) nr. 1305/2013)

plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa (Art. 30/ Reg. (UE) nr.1305/2013);

plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (Art. 31/ Reg. (UE) nr. 1305/2013);

plățile pentru bunăstarea animalelor (Art. 33/ Reg. (UE) 1305/2013);

servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (Art. 34/Reg. nr. (UE) 1305/2013);

sprijin pentru gestionarea riscurilor (Art. 36 -39/ Reg. (UE) nr. 1305/2013).

În cadrul proiectului nu pot fi incluse cheltuieli neeligibile generale, așa cum sunt acestea prevăzute în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020.

2.4 CRITERII DE SELECȚIE A PROIECTULUI

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos. Pragul minim de eligibilitate este de 40 de puncte si reprezinta pragul sub care nici un proiect nu poate intra la finanțare.

| Criterii de eligibilitate |  |  | Punctaj |
| --- | --- | --- | --- |
| CS1. Proiectele care utilizează materiale și resurse locale din teritoriu Pentru punctarea acestui criteriu de selecție beneficiarul prezintă în cadrul Memoriului Justificativ aferent investiției produsele, respectiv furnizorul materialelor și/sau resurselor locale din teritoriu (după caz o convenție, precontract, etc). Documente de verificat: Memoriul justificativ, Cererea de finanțare, Bugetul indicativ (conveție, precontract,etc. ,după caz) |  |  | 5 pct. |
| CS2. Proiectele care utilizează energia produsă din surse regenerabile Pentru punctarea acestui criteriu proiectul prevede investitii in producerea energiei din surse regenerabile. Criteriul va fi punctat proporțional cu ponderea acestor investiții din valoarea totală eligibilă a proiectului: - Cheltuielile cu exploatarea resurselor de energie regenerabilă reprezintă mai mult de 5% din bugetul proiectului – 10 puncte; - Cheltuielile cu exploatarea resurselor de energie regenerabilă reprezintă mai puțin de 5% din bugetul proiectului – 0 puncte Documente de verificat: Memoriul justificativ/Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru Lucrări de intervenții, Cererea de Finanțare, bugetul indicativ |  |  | 10 pct. |
| CS3.Proiectele care creeaza noi locuri de munca * -infiintarea unui loc de munca -infiintarea a cel putin doua locuri de munca Documente de verificat: Memoriul justificativ/Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru Lucrări de intervenții, Cererea de Finanțare, bugetul indicativ |  |  | Maxim 40 pct. 30 pct. 40 pct. |
| CS4.Proiectele care prin investițiile/serviciile propuse se adreseaza unui teritoriului a mai mult de 2 UAT din GAL Criteriul va fi punctat în cazul în care investiția propusă este amplasată într-o singură comună, iar prin obiective și rezultate demonstrează un impact pozitiv pentru populația mai multor comune/oraș din teritoriul GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu Documente de verificat: Cererea de Finanțare, Memoriul justificativ/Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru Lucrări de intervenții |  |  | 5 pct. |
| CS5. Proiectul propune diversificarea activității agricole a fermelor existente către activități non-agricole; Se verifica prin Serviciul online RECOM daca solicitantul este inregistrat cu codul CAEN 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe, aferent unei activitati agricole, forma de organizare și documentele financiar-contabile din care să reiasă că solicitantul a obținut venituri in principal din activitatea agricolă. Se verifica in Baza de date APIA/Registrul Exploatatiei ANSVSA/Registrul Agricol daca solicitantul este inscris cu minimum 12 luni consecutive inainte de data depunerii Cererii de Finantare. Este necesara inregistrarea cu terenuri in Baza de date APIA, nu doar atribuirea de cod RO APIA. Se verifică documentul însușit de un expert contabil din care să rezulte că solicitantul a obtinut venituri din exploatare, din care veniturile din activități agricole reprezintă cel puțin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului sau în cazul PFA, II și IF, se verifică in Declaratia privind veniturile realizate in Romania (formularul 200) insotita de Anexele la formular,daca solicitantul a obtinut venit, din care venitul din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din total venit brut din anul precedent depunerii cererii de finantare, în cazul în care în formularul 200 s-au bifat mai multe categorii de venituri. În cazul în care solicitantul a depus exclusiv formularul 221, conform legislației în vigoare, rezultă că aceștia desfășoară numai activități agricole. Cele doua conditii trebuie indeplinite cumulat pentru a obtine punctajul aferent acestui criteriu de selectie. Activitatea agricolă trebuie să se fi desfăşurat în UAT-ul în care va realiza investiția sau în UAT-uri limitrofe acestuia Documente de verificat: Doc 6.1 Hotarare judecatoreasca / 6.2 Act consitutiv pentru Societatea cooperativa agricolă Serviciul online RECOM Anexa 7 Lista detaliata a actiunilor conform codurilor CAEN Doc. 4 Copie extras din Registrul agricol cu stampila primariei si mentiunea ’’Conform cu originalul’’ Doc.2 Situatii financiare/ Declaratie speciala 200/ Declaratie privind veniturile din activitati agricole 221 Doc. 19 Declaratie expert contabil din care sa reiasa ca solicitantul a obtinut venituri de exploatare iar minim 50% din acestea sunt din activitati agricole. |  |  | 10 pct |
| CS6.Proiectul vizează prioritizarea sectoarelor cu potențial de creștere (producție, meșteșuguri, agroturism, activități recreaționale); 6.1. Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere,( cu excepția agroturism, servicii medicale și sanitar-veterinare) 15 pct. 6.2. Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu potențial de creștere, servicii medicale, sanitar-veterinare 10 pct. 6.3 Proiecte ce vizează activități de agroturism. 5 pct. Documente de verificat: Cererea de finanţare Serviciul online RECOM Anexa 7 Lista coduri CAEN eligibile pentru finantare Doc.1- Studiul de fezabilitate |  |  | Max 15 pct. |
| CS7.Domiciliul administratorului/asociatului majoritar al solicitantului se află în teritoriul GAL Documente de verificat: Cererea de finanţare CI/BI al administratorului/asociatului majoritar al solicitantulu |  |  | 5 pct. |
| CS8.Derularea activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice. 8.1. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii 2 ani - (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice) 10 puncte 8.2. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul an - (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice) 5 puncte |  |  | Max 10 pct. 10 pct. 5 pct. |
|  | TOTAL PUNCTAJ : 100 PUNCTE |  |  |

*prin ,,locuri de muncă’’ se ințelege ,,locuri de muncă cu normă intreagă”

In cazul in care vor exista mai multe proiecte cu acelasi punctaj, vor fi aplicate urmatoarele criterii pentru departajare:

1. Numărul locurilor de muncă nou create.

2. Valoarea totală nerambursabilă a proiectului în ordine crescătoare. Proiectele cu o valoare mai mică vor avea prioritate.

3. Valoarea eligibilă a proiectului, proiectele cu valoare eligibilă mai mică vor avea prioritate

La depunerea Cererii de Finanțare, solicitantul trebuie sa fie înregistrat la ONRC ca micro‐întreprindere/ întreprindere mică cu sediul social și punctul de lucru (dacă este cazul) pentru care se solicită finanțare, în mediul rural.

Precizări cu privire la structurile de primire turistice de tipul pensiunilor agroturistice

solicitantul trebuie să desfăşoare o activitate agricolă – cresterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi ‐ la momentul depunerii Cererii de Finanțare.

●în cazul start‐up‐urilor, activitatea agricolă poate fi dovedita de asemenea si in cazul in care actionarul majoritar absolut (care detine minimum 50%+1 din actiunile/partile sociale ale solicitantului) a desfăşurat activitate agricolă la momentul depunerii Cererii de Finanțare;

exploatația agricolă aferentă agropensiunii trebuie să fie amplasată pe raza aceleiași unități administrative – teritoriale (comună) cu amplasamentul pe care se va realiza și investiția (în conformitate cu prevederile Ordinului ANT nr 65/2013, cu modificările și completările ulterioare);

structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul pensiunilor agroturistice trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, cu modificările și completările ulterioare. Nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii pentru pensiuni agroturistice clasificate la minimum o margaretă; Atenție! Se vor avea în vedere modificările aduse prin Ordinul președintelui ANT nr. 221/2015

schimbarea destinației unei locuințe în structură de primire turistică de tipul pensiune agroturistică este considerată investiție nouă;

pentru investițiile noi în structurile de primire turistică de tipul pensiune agroturistică (construcție nouă / schimbarea destinației unei clădiri) suprafață de teren aferentă structurii de primire turistică trebuie să fie în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 65/2013 cu modificările şi completările ulterioare, în vederea evitării supra‐aglomerării şi a fragmentării excesive a peisajului natural;

beneficiarul își va lua angajamentul că va introduce obiectivul investițional în circuitul turistic;

beneficiarul trebuie să respecte cerințele de mediu specifice investițiilor în perimetrul ariilor natural protejate.

Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite, modalitatea de prezentare a rezultatului evaluării, modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor se vor face în conformitate cu prevederile ,,Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor” .

2.6. VALOAREA MAXIMĂ A FONDURILOR NERAMBURSABILE (intensitatea sprijinului)

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit.

• Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro și 25000 de euro/proiect .

Intensitatatea sprijinului va fi de 90%  pentru cheltuielile eligibile din proiect.

Capitolul 3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE

Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar.Un solicitant/beneficiar, după caz, poate obține finanțare nerambursabilă din FEADR și de la bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru măsuri/sub‐măsuri din cadrul PNDR 2014 ‐ 2020, cu respectarea prevederilor art. 3 din H.G. 226/2015, cu modificările și completările ulterioare.

3.1. COMPLETAREA, DEPUNEREA ŞI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE

Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative, din prezentul Ghid, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi / sau înlocuirea acestora. Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil în format electronic, la adresa www.tarasecaselor.ro.

Atenţie! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta.

3.1.1. COMPLETAREA CERERII DE FINANŢARE

Completarea Cererii de Finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform Modelului standard. Modificarea Modelului standard (eliminarea, renumerotarea secțiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată, etc.) poate  conduce  la  respingerea  Dosarului  Cererii  de  Finanţare  pe  motiv  de  neconformitate administrativă. Cererea de Finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate Cereri de Finanţare completate de mână. Cererea de Finanţare trebuie completată într‐un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor strategiei/programului.

Dosarul cererii de finanţare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele:

| Nr. Crt. | Titlul documentului | Nr. Pagini (de la – până la) |
| --- | --- | --- |

Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a cererii de finanţare. Fiecare exemplar al dosarului cererii de finanţare va fi legat, paginat şi opisat, cu toate paginile numerotate manual în ordine de la la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. Fiecare pagină va purta ştampila/semnătura solicitantului. Scanarea dosarului se va face după finalizarea dosarului (paginare, menţiune conform cu originalul).

La întocmirea cererii de finanţare se va utiliza cursul de schimb EURO - RON publicat pe pagina web a Băncii Central Europene (www.ecb.int), la secţiunea: http: www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html din data intocmirii memoriului justificativ/studiului de fezabilitate.

3.1.2. DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE

Solicitantul trebuie să depună la sediul GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu, în condițiile și la termenele specificate în Apelul de Selecție, Cererea de finanțare cu toate anexele completate în 2 exemplare împreună cu formatul electronic (2 CD cu dosarul Cererii de Finanțare scanat și Cererea de Finanțare în format editabil). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu “ORIGINAL”, respectiv „COPIE ”, împreună cu documentele originale (pentru care s-au anexat copii). Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de finanţare, în afara celor 2 exemplare pe care le depune la sediul GAL Țara Secașelor Alba –Sibiu.

Atenție !

Formatul electronic (prin scanare)  a cererii de finantare si a documentelor atasate cererii de finantare se face  prin salvarea ca fisiere distincte cu denumirea conform listei documentelor.

Scanarea se va efectua dupa finalizarea dosarului(paginare, mențiunea ,, copie conform cu originalul”, etc.) înainte de a fi legat , cu o rezolutie de maxim 300 dpi(recomandat 150 dpi) în fișiere format PDF.

Denumirea fisierelor nu trebuie sa contina caractere de genul : # % * <>/ { /},nu trebuie sa contina doua puncte succesive « .. ». numarul maxim de caractere ale denumirii unui fisier nu trebuie sa fie mai mare de 128, iar numarul maxim de caractere ale unui director de pe CD nu trebuie sa fie mai mare de 128 de caractere.

Pentru acele documente originale care rămân in posesia solicitantului, copiile dosarului original trebuie sa contina mentiunea ,, conform cu originalul,, si sa fie semnate de catre responsabilul legal al solicitantului.

Dosarul Cererii de Finantare va fi legat , sigilat si numerotat manual de la ,,1 ,, la ,,n,, in partea dreapta sus , a fiecarui document, unde ,,n,, este numarul total al paginilor din dosarul completat, inclusiv documentele anexate, asa incat sa nu permita detasarea/ sau inlocuirea documentelor. Solicitantul va semna si va face mentiunea la sfarsitul dosarului :,, Acest dosar contine…… pagini, numerotate de la 1 la…..,,

Dosarul Cererilor de Finanțare sunt depuse personal de catre responsabilul legal, asa cum este precizat in formularul Cererii de Finantare sau de catre un imputernicit, prin procura legalizata al responsabilului legal.

Compartimentul tehnic al GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea Cererilor de Finanțare, privind aspecte de conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească. Responsabilitatea completării Cererii de Finanțare în conformitate cu Ghidul de Implementare aparține solicitantului.

3.1.3 VERIFICAREA CONFORMITĂŢII CERERII DE FINANŢARE

Verificarea Cererii de Finațare se va face în prima etapă la GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu, urmând ca proiectele selectate de GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu în urma unui Raport de Selecție să fie depuse de solicitant la AFIR/CRFIR.

Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei de verificare”.

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare:

- dacă este corect completată;

- dacă este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic;

- daca anexele tehnice si administrative cerute sunt prezente,precum si valabilitatea acestora

- verificarea bugetului indicativ al proiectului;

În cazul în care în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de finanțare se constată erori de formă sau erori materiale (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din cererea de finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii specifice proiectului propus, prezentarea unor documente neconforme, care nu respectă formatul standard) sau necorelări/ informații contradictorii, expertul GAL va solicita  documente sau informații suplimentare (formular E3.4L), către solicitant. Termenul de răspuns este de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la momentul luării la cunoștință de către solicitant/GAL, dar nu mai mult de 7 (șapte) zile lucrătoare de la comunicare.

Prin exceptie, in cazul în care solicitarea de informații suplimentare vizează prezentarea de către solicitant a unui document emis de o instituție publică, solicitantul va prezenta dovada demersului făcut la instituția respectivă în termenul precizat în adresă, urmând ca acesta să depună documentul imediat după eliberarea acestuia de către instituția publică în termenele legale sau procedurale specifice instituției respective.

În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor fi verificate de expert la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului. Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi licitaţie de proiecte.

Solicitantul este invitat să revina la sediul GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu după evaluarea conformității pentru a fi înșiințat dacă Cererea de Finanțare este conformă sau, în caz contrar, i se explică cauzele neconfomității. Solicitantul are obligația de a lua la cunoștință prin semnătură Fișa de Verificare a Conformității. În cazul în care solicitantul nu dorește să semneze de luare la cunoștință, expertul va consemna acest fapt pe Fișa de Verificare a Conformității prin mențiunea : ,,solicitantul refuză să semneze ‘’.

Aceeași Cerere de finanțare poate fi declarată neconformă de maxim 2 ori în cadrul unei sesiuni de primire a proiectelor. Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor de investiţii.

In cazul in care  documentele din Cererea de Finantare nu sunt in conformitate cu forma ceruta la capitolul ,, documente necesare intocmirii Cererii de finantare ‘’, Cererea de Finantare va fi declarata neeligibila.

Dupa verificare pot exista doua variante :

- Cererea de Finantare este declarata  conformă

- Cererea de Finantare este declarata  neconformă

Daca Cererea de Finantare este declarata  conformă , se trece la etapa urmatoare de verificare .

Daca Cererea de Finantare este declarata  neconformă, un exemplar al Cererii de Finantare( originalul) va fi restituit  solicitanților, pe baza unui proces verbal de restituire încheiat in 2 exemplare, semnat de ambele părți.

Cererile de finanțare declarate neconforme pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitanți în cadrul aceluiași apel de selecție, dacă mai este deschis, sau în cadrul următorului apel de selecție lansat de GAL Țara Secașelor Alba - Sibiu pentru aceeași măsură.

3.2 VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII

Verificare eligibilității tehnice și financiare a cererii de  finanțare și a anexelor aceseia se realizează pe baza formularului “Fișă de evaluare a eligibilităății proiectului pentru Măsura 3/6A“ disponibil pe site-ul www.tarasecaselor.ro

Verificarea  eligibilităţii  tehnice  și  financiare  constă în:

- verificarea eligibilităţii solicitantului;

- verificarea  criteriilor  de  eligibilitate  a  investiției descrise în Fișa măsurii din SDL;

- verificarea  bugetului  indicativ  al  proiectului;

- verificarea criteriilor generale de eligibilitate prevăzute în Manualul de procedură pentru implementarea sub-măsurii 19.2;

- verificarea Studiului de fezabilitate și a tuturor documentelor anexate

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informații suplimentare sunt următoarele:

- În cazul în care documentația tehnico/economică (Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de nintervenții) conține informații insufuciente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau exista informații contradictorii în interiorul ei, ori, față de cele menționate în Cererea de Finanțare.

- În cazul de suspiciune privitoare la amplasamentul investitiei se poate solicita extras de Carte Funciară ;

- În cazul în care avizele, acordurile, autorităţilor au fost eliberate de către autorităţile emitente intr-o formă care nu respectă protocoalele incheiate de către AFIR şi instituţiile respective;

- În cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare si devizele pe obiect) există diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect.

- În cazul în care este necesară prezentarea unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de finanțare.

În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanțare nu sunt în conformitate cu forma cerută la cap. 3.1 Completarea, depunerea şi verificarea dosarului Cererii de Finanţare”, Cererea de  finanţare  va fi declarată neeligibilă.

Atenție! Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de informații suplimentare nu pot fi folosite pentru suplinirea punctajului.

Dupa verificare pot exista doua variante :

- Cererea de Finantare este declarata  eligibilă

- Cererea de Finantare este declarata  neeligibilă

Daca Cererea de Finantare este declarata  eligibilă , se trece la etapa urmatoare de verificare .

Daca Cererea de Finantare este declarata  neeligibilă, un exemplar al Cererii de Finantare( originalul) va fi restituit  solicitanților, pe baza unui proces verbal de restituire încheiat in 2 exemplare, semnat de ambele părți.

Cererile de Finanțare declarate neeligibile pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitant în cadrul următorului Apel de Selecție lansat de GAL Tara Secaselor Alba - Sibiu pentru aceeași măsură. Al 2-lea exemplar (copie) al Cererilor de Finanțare declarate neeligibile va rămâne la GAL Tara Secaselor Alba - Sibiu, pentru eventuale verificări ulterioare (audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații, etc.)

3.3 VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECTIE

Verificare îndeplinirii Criteriilor de selecție și acordarea punctajului se realizează pe baza formularului „Fișă de verificare a Criteriilor de selecție” pentru Măsura 3/6A disponibil pe site-ul www.tarasecaselor.ro.

Selecția proiectelor se face de către GAL Țara Secașelor Alba - Sibiu și parcurge, în mod obligatoriu, toate etapele prevăzute în cap. XI al SDL - ,,Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” aprobată de DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor.

Punctajul fiecarui proiect se va calcula in baza informatiilor furnizate de solicitant in cererea de finantare, documentelor atașate acesteia si a anexelor la prezentul ghid.

3.4 SELECTAREA PROIECTELOR

Asociaţia GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu va puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de sistemul de punctaj stabilit, va întocmi și va aproba  Raportul Intermediar de Selecţie, în cadrul unei ședințe a Comitetului de Selecție.

Comitetul de Selecție al GAL Țara Secașelor Alba - Sibiu se va asigura de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul Intermediar de Selecție, semnat de către toți membrii Comitetului de Selecție prezenți și publicat pe www.asociatiatarasecselor.ro în secțiunea ,,Rapoarte de selecție”, care va cuprinde proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. GAL Țara Secașelor Alba – Sibiu va înștiința solicitanții asupra rezultatului procesului de selecție prin Notificare transmisă prin fax/email sau poștă cu confirmare de primire. Solicitanţii, după consultarea Raportului Intermediar de Selecţie au posibilitatea de a depune contestaţii. Contestațiile pot fi depuse în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea notificării sau în maxim 8 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de web a GAL Tara Secaselor Alba - Sibiu a Raportului de Selecție Intermediar.

Contestaţiile se soluţionează de către o comisie constituită la nivelul GAL, care va avea o componenţă diferită de cea a Comitetului de Selecție a proiectelor.

Termenul de instrumentare a contestaţiilor depuse este de maxim 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, şi poate fi prelungit cu înca maxim 5 zile lucrătoare, dacă Comisia de Soluționare a Contestațiilor analizează contestaţii depuse pe două sau pe mai multe măsuri sau dacă numărul de contestaţii depuse pe o măsura este mare. Raportul de soluționare a contestațiilor va fi publicat pe www.tarasecaselor.ro.

După publicarea raportului de contestații, daca va fi cazul, GAL Țara Secașelor Alba - Sibiu va proceda la întocmirea şi aprobarea Raportului Final de Selecție, în cadrul unei sedințe a Comitetului de Selecție. Raportului Final de Selecție va conține o Lista cu proiecte eligibile selectate şi o Lista cu proiecte eligibile neselectate în ordinea descrescătoare a punctajului şi cu respectarea criteriilor de departajare.

Atenție ! În situația în care, în cadrul aceleași sesiuni, un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL se retrage și rămâne astfel o sumă disponibilă, această sumă poate fi alocată unui alt solicitant declarat eligibil, dar care nu a fost selectat de către GAL. De asemenea în situația în care un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL este declarat neeligibil de către AFIR/CRFIR rămâne în acest fel o sumă disponibilă, această sumă poate fi realocată unui alt solicitant declarat eligibil dar neselectat de către GAL, în cadrul aceluiași apel. În acest sens, se va întocmi o lista cu proiectele eligibile neselectate în ordinea descrescătoare a punctajului și cu respectarea Criteriilor de Departajare, aceste proiecte vor putea fi finanțate pe baza ierarhizării acestora, în limita fondurilor disponibile.

Aceeași procedură se aplică și atunci când este ultima sesiune sau când pentru sesiunea respectivă a fost alocată întreaga sumă aferentă măsurii respective din Planul Fianciar al GAL. În ambele situații GAL va emite un Raport de Selecție suplimentar aferent aceleași sesiuni în care se va menționa sursa de finanțare (fonduri disponibile/măsură, provenite în urma rezilierii Contractelor de Finanțare, din economii realizate la finalizarea Contractelor de Finanțare, sume neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor, sume rezultate prin declararea ca neeligibile la nivelul AFIR/CRFIR a unor proiecte declarate eligibile și selectate de către GAL) și se vor evidenția proiectele selectate ulterior. Emiterea Raportului de Selecție suplimentar se realizează cu respectarea condițiilor impuse în cazul Raportului Final de Selecție (avizare și publicitate).

Selecția proiectelor în cadrul GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu va fi realizată de către Comitetul de Selecție, iar analiza și soluționarea contestațiilor va fi realizată de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor. La selecția proiectelor se va aplica regula ,,dublului cvorum,, adică pentru validarea voturilor este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă. Pentru soluționarea contestațiilor se va aplica regula ,,dublului cvorum,,. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor în cadrul GAL și totodată pentru efectuarea activităților de control și monitorizare la aceste întruniri va fi invitat și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la nivel județean.

Atenție ! GAL poate exclude din flux etapa de Raport de Evaluare si perioada de primire a contestațiilor și poate să elaboreze direct Raport de Selecție Final doar în situația în care nu există proiecte neeligibile sau proiecte eligibile și neselectate, deci când  valoarea totală a proiectelor eligibile este mai mică sau egală cu alocarea financiară a apelului de selecție respectiv, dat fiind că nu există condiții care să conducă la contestarea rezultatului procesului de evaluare și selecție.

Evaluarea criteriilor de selecție se va face în baza documentelor depuse odată cu Cererea de Finanțare.

Reevaluarea Cererilor de Finanțare în urma contestațiilor se realizează în baza documentelor depuse odată cu Cererea de Finanțare. Documentele suplimentare depuse la contestație pot fi luate în considerare numai în situția în care acestea nu fac parte din categoria documentelor care trebuie depuse obligatoriu la Cererea de Finanțare, existau la momentul depunerii Cererii de Finanțare și nu au ca obiect mărirea punctajului.

Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfăsoară potrivit ,, Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor publicat pe site-ul www.tarasecaselor.ro

După finalizarea etapelor de verificare a conformităţii, eligibilităţii si publicarea Raportului final de selecţie de către GAL, proiectele eligibile selectate vor fi depuse la Agenția pentru finanțatrea Investițiilor Rurale (AFIR). Aici vor fi efectuate verificarea conformităţii şi a eligibilităţii proiectelor depuse, iar proiectele care vor trece de aceste două etape vor intra în faza de contractare cu AFIR.

3.5 VERIFICAREA DOSARULUI CERERII  DE FINAȚARE DE AFIR

Proiectele selectate de GAL Țara Secașelor Alba –Sibiu în urma unui Raport Final de Selecție vor fi depuse la OJFIR /CRFIR pentru verificarea condițiilor generale de conformitate și eligibilitate, în maxim 15 zile lucratoare de la aprobarea Raportului Final de selecție.

La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să depună proiectul.

3.5.1 VERIFICAREA CONDIȚIILOR GENERALE DE CONFORMITATE

OJFIR va verifica încadrarea corectă a proiectului, respectiv utilizarea corectă a cererii de finanțare folosită pentru depunere. Se va utiliza ca bază de verificare descrierea măsurii 3/6A din SDL a GAL Țara Secașelor Alba –Sibiu, respectiv încadrarea corectă în Domeniul de intervenție principal al măsurii (conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) corelat cu indicatorii specifici corespunzători domeniului de intervenție.

Verificarea încadrării proiectului se realizează la nivelul serviciului de specialitate responsabil din cadrul OJFIR/CRFIR,utilizând formularul E1.2.1L disponibil în Secțiunea II-,,Formulare” din cadrul Manual de procedură Sub-Masura 19.2, astfel:

• la nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de beneficiar), precum și proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici;

• la nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple (fără construcții – montaj), proiectele cu sprijin forfetar și proiectele de servicii.

Termenul de emitere a formularului E1.2.1L este de maximum 3 (trei) zile de la primirea cererii de finanțare.

În cazul în care în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de finanțare (inclusiv cele emise de către GAL) se constată erori de formă sau erori materiale (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din cererea de finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii specifice proiectului propus, prezentarea unor documente neconforme, care nu respectă formatul standard) sau necorelări/ informații contradictorii, expertul OJFIR/CRFIR va solicita obligatoriu documente sau informații suplimentare (formular E3.4L), către GAL sau solicitant, în funcție de natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns este de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la momentul luării la cunoștință de către solicitant/GAL, dar nu mai mult de 7 (șapte) zile lucrătoare de la comunicare.

Prin exceptie, in cazul în care solicitarea de informații suplimentare vizează prezentarea de către solicitant a unui document emis de o instituție publică, solicitantul va prezenta dovada demersului făcut la instituția respectivă în termenul precizat în adresă, urmând ca acesta să depună documentul imediat după eliberarea acestuia de către instituția publică în termenele legale sau procedurale specifice instituției respective.

Cererile de Finanțare pentru care concluzia verificării a fost ,, neconform,, în baza unuia sau mai multor puncte de verificare din Partea a II-a, vor fi înapoiate solicitanților. Acestea pot reface proiectul și îl pot redepune la GAL în cadrul următorului apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură urmând să fie depus la OJFIR/CRFIR în baza unui alt Raport Final de Selecție.

O Cerere de Finanțare declarată neconformă de 2 ori pentru puncte de verificare specifice formularului E2.1L–Partea a II-a, în cadrul sesiunii unice de primire a proiectelor lansate de AFIR, nu va mai fi acceptată pentru verificare. De asemenea Cerere de Finanțare declarată conformă și retrasă de către solicitant (de 2 ori) sau restituită ca neeligibilă de două ori, nu va mai fi acceptată pentru verificare la OJFIR/CRFIR.

Retragerea Cererii de Finanțare se realizează în baza prevederilor manualului de Procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții, disponibil pe www.afir.info.

3.5.2 VERIFICAREA CONDIȚIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE.

Verificarea eligibilității cererilor de finanțare se realizează la nivelul OJFIR sau CRFIR, în funcție de tipul de proiect. Instrumentarea verificării eligibilității se va realiza la nivelul aceluiași serviciu care a realizat verificarea încadrării proiectului. Experții OJFIR/CRFIR vor completa Fișa de evaluare generală a proiectului (E1.2L) specifice Sub-măsurii 19.2 din Manualul de procedură, în ceea ce privește verificarea condițiilor de eligibilitate și a documentelor solicitate. Încadrarea în domeniile de intervenție și indicatorii de monitorizare vor respecta prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cerințele din apelul de selecție lansat de GAL, verificarea realizându-se la nivelul AFIR în etapa de verificare a încadrării proiectului (formular E 1.2.1L).

Pentru toate proiectele finanțate prin Submăsura 19.2, expertul va analiza, la punctul de verificare a Declarației pe propria răspundere a solicitantului, dacă există riscul dublei finanțări, prin compararea documentelor depuse referitoare la elementele de identificare ale serviciilor/investiției finanțate prin alte programe sau măsuri din PNDR, cu elementele descrise în Cererea de Finanțare.

În vederea verificării eligibilității, expertul OJFIR/CRFIR va consulta inclusiv prevederile SDL - anexă la Acordul – cadru de finanțare încheiat între GAL și AFIR pentru Submăsura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare“.

Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, dacă este cazul, în următoarele situații :

- informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate;

- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente Cererii de Finanțare;

- prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul standard (nu sunt conforme) ;

- necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de Finanțare;

- necesitatea corectării bugetului indicativ.

Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte instituții, aceste documente trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate la momentul depunerii cererii de finanțare.

Solicitările de informații suplimentare (formular E3.4L) pot fi adresate, ca regulă generală, o singură dată de către entitatea la care se află în evaluare Cererea de Finanțare solicitantului sau GAL-ului, în funcție de natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare nu poate depăși cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către solicitant/GAL. Clarificările admise vor face parte integrantă din Cererea de Finanțare, în cazul în care proiectul va fi aprobat. În situații excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial.

Exemplarul original al Cererii de Finanțare declarată neeligibilă va rămâne la entitatea la care a fost verificată (structura responsabilă din cadrul AFIR), pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații etc.).

Acestea pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitanți la GAL, în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură.

Cererile de Finanțare refăcute vor intra din nou într-un proces de evaluare și selecție la GAL și vor fi redepuse la OJFIR în baza Raportului de selecție aferent noului Apel de selecție lansat de către GAL pentru aceeași măsură

Notă. După evaluarea Cererii de Finanțare, inclusiv după semnarea angajamentului legal, AFIR poate dispune reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizări externe sau ca urmare a unei autosesizări cu privire la existența unor posibile erori de verificare a cerințelor de conformitate și a criteriilor de eligibilitate. Dacă în urma reverificării se constată nerespectarea acestor cerințe, proiectele respective vor fi declarate neconforme/neeligibile.

După finalizarea procesului de verificare a încadrării proiectului și a eligibilității, solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile precum și GAL-urile care au realizat selecția proiectelor vor fi notificaţi de către OJFIR/CRFIR privind rezultatul verificării cererilor de finanțare.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a verificării eligibilității de către OJFIR/CRFIR pot fi depuse de către solicitant în termen de cinci zile de la primirea notificării (data luării la cunoștință de către solicitant), la sediul OJFIR/CRFIR care a analizat proiectul.

Un solicitant poate depune o singură contestație aferentă unui proiect. Vor fi considerate contestații și analizate doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus.

Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării la structura care o soluționează.

Un expert din cadrul serviciului care a instrumentat contestația va transmite (pe fax/poștă/e-mail, cu confirmare de primire) solicitantului și GAL-ului formularul E6.8.2L – Notificarea solicitantului privind contestația depusă și o copie a Raportului de contestații. În cazul în care, în urma unei contestații, bugetul indicativ și planul financiar sunt refăcute de către experții verificatori, solicitantantul și GAL-ul vor fi înștiințati privind modificările prin notificare. Contractul de finanțare va avea, ca anexă, aceste documente refăcute. În cazul în care solicitantul nu este de acord cu bugetul și planul financiar modificat, contractul de finanțare nu se va încheia.

3.5.3 VERIFICAREA PE TEREN A CERERILOR DE FINANȚARE AFIR.

Pentru proiectele de investiții , în etapa de evaluare a proiectului, exceptând situația în care în urma verificării documentare a condițiilor de eligibilitate este evidentă neeligibilitatea Cererii de Finanțare, experții verificatori vor realiza vizita pe teren (înștiințând, în prealabil și reprezentanții GAL, care pot asista la verificare, în calitate de observatori), pentru toate proiectele care vizează modernizări (inclusiv dotări), extinderi, renovări, în scopul asigurării că datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi administrative corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus, în sensul corelării acestora. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru Cererile de Finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe teren.

Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informațiile cuprinse în anexele tehnice și administrative ale Cererii de Finanțare și concordanța acestora cu elementele existente pe amplasemantul propus. Se procedează la verificarea anumitor criterii de eligibilitate evidențaite în etapa verificării administrative prin comparație cu realizarea de pe teren, pentru a se obține o decizie rezonabilă privind corectitudinea învadrării în criteriile de eligibilitate și selecție.

3.6 CONTRACTAREA FONDURILOR.

Termenul maxim pentru contractarea proiectelor: 31.12.2023.

După încheierea etapelor de verificare a Cererii de Finanțare, inclusiv a verificării pe teren dacă este cazul (pentru proiectele de investiții), experții CRFIR vor transmite către solicitant formularul de Notificare a solicitantului privind semnarea Contractului/Deciziei de finanțare (formular E6.8.3L), care va cuprinde condiții specifice în funcție de măsura ale cărei obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de Cererea de Finanțare utilizată.

O copie a notificării va fi transmisă către GAL Țara Secașelor Alba – Sibiu.

Toate Contractele/Deciziile de finanțare (C1.1L/C1.0L) se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se semnează de către beneficiar, cu respectarea termenelor prevăzute de Manualul de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel:

− pentru măsurile pentru care regulamentele europene nu prevăd plăți anuale de sprijin este cursul euro‐leu de la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a finanțării, respectiv anul semnării contractului de finanțare, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html; − pentru măsurile în cadrul cărora sprijinul se acordă în plăți anuale, cursul de schimb aplicabil fiecărei plăți va fi cursul de schimb BCE valabil pentru data de 1 ianuarie a anului pentru care se efectuează plata respectivă.

Expertul CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii Contractului de finanțare, prin intermediul formularului C3.4L.

În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor finanțate prin Sub‐măsura 19.2, CRFIR are obligația de a transmite către beneficiar și către GAL decizia de neîncheiere/încetare.

Sumele aferente Contractelor/Deciziilor neîncheiate/încetate se realocă GAL, în vederea finanțării unui alt proiect din cadrul aceleași măsuri SDL în care era încadrat proiectul neîncheiat/încetat.

Pe tot parcusul derulării Contractelor/Deciziilor de finanțare, AFIR poate dispune reverificarea proiectului dacă este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de evaluare, contractare și implementare ce ridică suspiciuni de fraudă. În cazul în care se constată că s‐a produs o neregulă în aceste etape de evaluare și derulare a Contractului/Deciziei de finanțare, AFIR poate dispune încetarea valabilității angajamentului legal printr‐o notificare scrisă din partea AFIR, adresată beneficiarului, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești.

Atenție! Pe durata de valabilitate (și monitorizare, în cazul proiectelor de investiții/cu sprijin forfetar) a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza GAL‐ului orice document sau informație în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului.

Termenul maxim de finalizare a proiectelor este 31.12.2025.

Precizări referitoare la acordarea avansului

Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiției în formularul Cererii de Finanțare, AFIR poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă.

Avansul poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei Cereri de Plată. Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea unei achiziții de către AFIR. Plata avensului aferent Contractului de Finanțare este condiționată de construirea unei garanții eliberate de o insituție financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Bancii Naționale a României, iar în cazul ONG-urilor și sub formă de poliță de asigurare eliberată de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislației în vigoare, în procent de 100% din suma avansului.

Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului.

Cuantumul avansului este prevăzut în Contractul de Finanțare încheiat între beneficiar și AFIR.

Garanția financiară este eliberată în cazul în care AFIR constată ca suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuției financiare a Uninunii Europene și contribuției publice naționale pentru investiții, depășește suma avansului.

Garanția poate fi prezentată de beneficiarii privați și sub formă de poliță de asigurare eliberată de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislației în vigoare.

Garanția aferentă avansului trebuie constituită la dispoziția AFIR pentru o perioadă de timp egală cu durata de execuție a contractului și va fi eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuției financiare a Uniunii Eurpoene și contribuției publice naționale pentru investiții, depășește suma avansului.

Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente financiar fiscale până la expirarea duratei de execuție a contractului prevăzut în Contractul de Finanțare, respectiv la ultima tranșă de plată.

Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans și solicită prelungirea perioadei maxime de execuție aprobate prin Contractul de Finanțare, este obligat înaintea solicitării prelungirii duratei de execuție inițiale a contractului să depună la Autoritatea Contractantă documentul prin care dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de Garanție Bancară/Nebancară, poliță de asigurare care sa acopere întreaga perioadă de execuție solicitată la prelungire.

Precizări referitoare la modificarea Contractului de Finanţare

Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanțare numai în cursul duratei de execuție a acestuia stabilită prin contract și nu poate avea efect retroactiv.

Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părți contractante, cu excepția situațiilor în care intervin modificări ale legislației aplicabile finanțării nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.

Beneficiarul poate efectua modificări tehnice și financiare, în sensul realocărilor între liniile bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al proiectului, și nu afectează funcționalitatea investiției, iar modificarea financiară se limitează la transferul de maxim 10% din suma înscrisă inițial în cadrul bugetului între capitole bugetare la cheltuieli eligibile și fără diminuarea valorii totale eligibile a proiectului, cu notificarea prealabilă a Autorității Contractante, fără a fi însă necesară amnedarea Contractului de Finanțare prin act adițional. Beneficiarul va prezenta o Notă Explicativă, în cazul solicitării de modificare a Contractului de Finanțare prin Act Adițional sau la solicitarea Autorității Contractante.

În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea contractului,

Inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarant în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura insolvenței/falimentului, precum și în situația în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanții săi, nu corespund realității sau documentele/autorizațiile/avizele depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realității, Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, deplin drept, printr-o notificare scrisă adresată Beneficiarului, fără a pune în întârziere, fără nici o altă formalitate și fără intervenție instanței judecătorești.

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanțare nerambursabilă, împreună cu dobânzi și penalități în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare și în conformitate cu dispozițiile contractuale.

Prin excepţie,în  situaţia  în  care  neîndeplinirea  obligaţiilor contractuale nu este de natură a afecta  condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea  sprijinului  financiar se va  realiza  în  mod proporţional cu gradul de neîndeplinire.

Anterior încetării Contractului de Finanțare, Autoritatea Contractantă poate suspenda contractul și/sau plățile ca o măsură de precauție, fără o avertizare prealabilă.

3.7 ACHIZIȚIILE.

În funcție de tipul de beneficiar (public/privat) conform fișei măsurii în care se încadrează proiectul, beneficiarii vor aplica fie legislația de achiziții publice, precum și Manualul de achiziții publice și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiari publici, fie Manualul operațional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020 și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiarii privați, în conformitate cu cerințele Autorității Contractante.

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile publice/private - anexă la contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau bunuri.

Pe parcursul derulării procedurilor de achiziții, la adoptarea oricărei decizii trebuie avute în vedere următoarele principii:

- Nediscriminarea

- Tratementul egal

- Recunoașterea reciprocă

- Transparența

- Proporționalitatea

- Eficiența utilizării fondurilor

- Asumarea răspunderii

Manualele de achizitii pentru beneficiarii publici si privati sunt disponibile pe www.afir.info sectiunea Informatii Utile si Proceduri de lucru pentru PNDR.

3.8 PLATA.

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL pentru efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată GAL va atașa și fișa de verificare a conformității emisă de GAL. Beneficiarii au obligatia de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare - formular AP 0.1L conform prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificarile și completarile ulterioare și anexele la acesta. Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată.

Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune inițial la GAL, în original – 1 exemplar, pe suport de hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic (copie – 1 exemplar) documentele întocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plată (DCP) se poate depune la GAL si prin mijloace electronice(e-mail). După verificarea de către GAL, beneficiarul depune documentația însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect). În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL, beneficiarul are dreptul de a depune contestație. În acest caz, contestația va fi analizată de către alți doi experți din cadrul GAL decât cei care au verificat inițial conformitatea dosarului cerere de plată. Dacă în urma analizării contestației, viza GAL-ului rămâne ,,neconform,,, atunci beneficiarul poate adresa contestația către AFIR.

Depunerea contestației se va realiza la strucutura teritorială a AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea Contractului de Finanțare.

GAL se va asigura de faptul că verficarea conformității dosarelor de plata la nivelul GAL, inclusiv depunerea contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) respectă încadrarea în termenul maxim de depunere a dosarului de plată la AFIR.

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucțiunile de Plată(anexă la Contractul de Finanțare), care se găsesc pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info sectiunea Informatii Utile si Proceduri de lucru pentru PNDR)

Pentru proiectele aferente Submăsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează în baza prevederilor procedurale și formularelor aferente Submăsurii în care se încadrează scopul proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare.

Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.info sectiunea Informatii Utile si Proceduri de lucru pentru PNDR). Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în prevederile OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a Contractului de finanțare, conform dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de implementare.

Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea plății, în termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligația de a informa GAL cu privire la sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului.

Capitolul 4. INFORMAȚII UTILE.

4.1 DOCUMENTE NECESARE ÎNTOCMIRII CERERII DE FINANȚARE.

Documente

Doc 1.a) Memoriu justificativ pentru proiectele fara constructii montaj/Studiul de Fezabilitate pentru proiectele care prevad constructii-montaj

Si

Doc 1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcției existente

Doc 1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor

Doc 2.1 Situațiile financiare (bilanț – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administrația Financiară în care rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0) În cazul în care solicitantul este înființat cu cel puțin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanțare se vor depune ultimele doua situații financiare. Excepție fac intreprinderile infiintate in anul depunerii cererii de finanțare

sau

Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale:

Doc 2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200) insotita de Anexele la formular in care rezultatul brut (veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile) obtinut in anul precedent depunerii proiectului sa fie pozitiv (inclusiv 0)

şi/sau

Doc 2.3 Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanțare; În cazul solicitanților care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului:

Doc 2.4 Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară;

Doc 3. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investițiilor 3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achizitia de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice: a)Dreptul de proprietate privată

Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:

- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzarecumpărare, donație, schimb, etc;

- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;

- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.

- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare; -

b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.

În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.

În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice:

- suprafața concesionată la zi - dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menționeze care este suprafața supusă acestui proces;

- situația privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenței şi alte clauze.

c) Dreptul de superficie contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie. Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însoțite de documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)

Doc 3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achizitie de masini si/sau utilaje fara montaj sau al caror montaj nu necesita lucrari de constructii si/sau lucrari de interventii asupra instalatiilor existente (electricitate, apa, canalizare, gaze, ventilatie, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel putin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare care să certifice, după caz: a) dreptul de proprietate privată,

b) dreptul de concesiune,

c) dreptul de superficie,

d) dreptul de uzufruct;

e) dreptul de folosință cu titlu gratuit;

f) împrumutul de folosință (comodat)

g) dreptul de închiriere/locațiune Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 condiții (situații) de mai jos:

A. vor fi însoțite de:

-Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)

SAU

B. vor fi incheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate publica sau dobandite printr-o hotarare judecatoreasca.

Atenție! În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuția investiției şi graficul de rambursare a creditului.

Doc 4 Copie a extrasului din Registrul agricol cu ştampila primăriei şi mențiunea "Conform cu originalul" (pentru dovedirea calității de membru al gospodăriei agricole).

Doc 5 Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/administrator/ PFA, titular II, membru IF).

Doc 6 Document care atesta forma de organizare a solicitantului.

Doc 6.1 Hotarare judecatoreasca definitivă pronunțată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăților agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;

Doc 6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.

Doc 10 Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 6.1din Ghidul solicitantului) Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea.

Doc 11 Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului)

Doc 14 Certificat de urbanism/ Autorizație de construire pentru proiecte care prevăd construcții, însoțit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului şi obligațiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiințare.

Doc 15 Aviz specific privind amplasamentul şi funcționarea obiectivului eliberat de ANT pentru construcția/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 si in conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008. Doc 16 Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică cu functiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 si in conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii).

Doc 17 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in categoria firmelor in dificultate, semnată de persoana autorizată să reprezinte intreprinderea, conform legii. (Anexa 6.3 din Ghidul solicitantului)

Doc 18 Declarație pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M 02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului)

Doc 19 Declaratie expert contabil din care sa reiasa ca solicitantul in anul precedent depunerii Cererii de Finantare a obtinut venituri de exploatare, iar veniturile din activitatile agricole reprezinta cel putin 50% din total venituri din exploatare ale solicitantului.

Doc 23 Alte documente (după caz)

4.2 DOCUMENTELE NECESARE ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII FONDURILOR

Doc 7.1 Certificat de cazier judiciar al solicitantului - persoană juridică

Doc 7.2 Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal-persoană fizică

Doc 8.1 Certificat de atestare fiscală pentru întreprindere

Doc 8.2 Certificat de atestare fiscală pentru reprezentantul legal

Doc 9 Document emis de AJPM, în conformitate cu Protocolul AFIR.

Doc 12 Documentul/ documentele în original, care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanțare privată a investiției, prin extras de cont și/sau contract de credit acordat în vederea implementării proiectului, prin deschiderea unui cont special al proiectului în care se virează/depune minimum 50% din suma reprezentând cofinanțarea privată. În cazul în care dovada co-finanțării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi însoțit de Angajamentul solicitantului (model afișat pe site www.afir.info) că minimum 50% din disponibilul de cofinanțarea privată va fi destinat plăților aferente implementării proiectului

Doc 13 Adresă emisă de instituția financiară (bancă/trezorerie) cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR).

Doc 20 Document emis de catre DSP judeteana conform tipurilor de documente mentionate in protocolul de colaborare dintre AFIR si Ministerul Sanatatii.

DOC 21 Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info Daca proiectul impune.

Doc 22 Certificat de cazier fiscal al solicitantului

4.3 DICŢIONAR DE TERMENI ŞI ABREVIERI

Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) – structură de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate în condiţiile legii de unităţiile administrativ teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice (Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001).

Beneficiar – persoană juridică / ONG care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

Cererea de Finanţare- reprezintă solicitatea depusă de potenţialul beneficiar în vederea obţinerii finanţării neambursabile

Cofinanţare publică – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEADR.

Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României;

Derulare proiect ‐ totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.

Dosarul cererii de finanţare – cererea de finanţare împreună cu documentele anexate.

Eligibil- reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime d către un solicitant aşa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului , Cererea de Finanţare şi Contractul de Finanţare FEADR.

Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia ce însoţeşte cererea de finanţare este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea contractării;

Fişa Măsurii-descrie motivaţia sprijinul financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, categoriile de beneficiri şi tipul sprijinului.

Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a sub‐măsurii şi care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de AFIR;

Investiţie noua- cuprinde lucrările de construcţii –montaj, utilaje instalaţii, care se realizează pe amplasamente noi pentru construcţii existente cărora li se schimbă destinaţia sau pentru construcţii cărora li s-au retras autorizaţiile de funcţionare şi nu îşi schimbă destinaţia iniţială

Modernizare – cuprinde lucrările de construcții‐montaj şi instalaţii privind reabilitarea infrastructurii şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este cazul) aparţinând tipurilor de investiţii derulate prin măsură, care se realizează pe amplasamentele existente, fără modificarea destinaţiei / funcţionalităţii iniţiale.

Prag minim-reprezintă punctajul minim sub care un proiect eligibil nu poate intra la finanţare

Perioada de implementare-reprezintă perioada de la semnarea contractului de finanţare până la data depunerii ultimei tranşe de plată.

Perioada de derulare a proiectului-reprezintă perioada de la semnarea contractului de finanţare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.

Proiectul generator de venit-orice operaţiune care implică o investiţie intr-o infrastructură a cărei utilizare este supusă unor redevenţe suportate direct de utilizatori sau orice operaţiune care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de servicii contra unei plăţi.

Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relatia contractuală cu AFIR, conform legislatiei în vigoare.

Solicitant – persoană juridică / ONG, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;

Sprijin nerambursabil –reprezintă suma  alocatăproiectelor, asigurată din contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României.

Valoare eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate prin FEADR; procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului;

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi / sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului;

Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări;

Teritoriul GAL ŢARA SECAŞELOR ALBA-SIBIU- totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ  teritorială, format din comunele : Ciugud, Sîntimbru, Mihalț, Crăciunelu de Jos, Bucerdea Grânoasă, Valea Lungă, Cenade, Cergău, Roșia de Secaș, Cut, Doștat, Șpring, Gârbova, Cîlnic, Daia Romană, Berghin , Ohaba, Păuca, Loamneș, Slimnic, Șura Mare, Șura Mică, Apoldu de Jos, Ludoș și orașul Ocna Sibiului.

GAL-Grup de Acţiune Locală

LEADER- Legături între Acţiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale

AFIR-Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale-instituţie publică subordonată MADR care derulează FEADR.

AM-PNDR- Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

ANT- Autoritaea Naţională pentru Turism

CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale);

OJFIR – Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii judeţene);

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune.

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene.

DSP-Direcţia de Sănătate publică

ANSVSA-Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară si pentru Siguranţa Alimentelor

AJPM-Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului

ORC-Oficiul Registrului Comrţului.

4.4 LISTA DOCUMENTELOR ȘI FORMULARELOR DISPONIBILE PE PAGINA DE INTERNET A GAL ȚARA SECAȘELOR ALBA-SIBIU

Anexa 1 - Cerere de finanțare pentru Măsura 3/6A

Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate – Anexa B

Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate – Anexa C

Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate – HG 28

Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate – HG 907

Anexa 3 – Contract de Finantare

Anexa 4 - Declaratie către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Anexa 5 – Fișa Masurii din SDL

Anexa 6.1- Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M 02

Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile pentru Măsura 03/6A

Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile pentru Măsura 03/6A doar pentru dotari

Anexa 9 – Procedura de evaluare si selectie a proiectelor

Anexa 10 – Componenta Comitetului de Selectie

Anexa 11 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor

Anexa 12 – Fișa de verificare a conformității și metodologia de verificare

Anexa 13 – Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate și metodologia de verificare

Anexa 14 – Fișa de evaluare a criteriilor de selecție si metodologia de verificare

●Anexa 15 – Memoriu justificativ

Toate formularele al căror format este elaborat de GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu pot fi consultate și descărcate direct de pe pagina de internet www.tarasecselor.ro  sau pot fi solicitate de la sediul GAL. GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu vă stă la dispoziție de luni până vineri între orele 8.00 și 12:00 pentru a vă acorda informații privind modalitățile de accesare a Strategiei de Dezvoltare Locală, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea proiectelor depuse prin intermediul SDL. Ne puteți contacta direct la sediul GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu din localitatea Ciugud, telefonic la nr.0770 501 021 sau pe email la adresa: asociatiatarasecaselor@yahoo.com